数字人直播系统与短视频切片工作流合作说明

首期交付边界 | 费用拆分 | 阶段验收 | 后续扩展说明

客户沟通版 | 用于正式推进前确认项目范围、费用、验收、维护和后续扩展方式。

资料依据：数字人直播间完整资料交付清单（重点资料版）、抖音 AI 数字人直播提案（时间节点增强版）、以及本轮已确认的首期合作边界。

1. 文档目的说明

这份说明不是为了限制合作，而是为了让后续合作更省心：在正式执行前，把系统边界、交付内容、费用构成、验收标准和后续扩展方式提前说明清楚。这样客户能清楚知道第一期能拿到什么，我方也能按阶段稳定交付。

• 明确首期完成哪些内容，哪些内容建议后续扩展。

• 明确客户可以自行调整的内容，以及需要技术支持的内容。

• 明确 7 万左右预算对应的服务范围，而不是把第三方软件和无限扩展混入首期。

• 明确每个阶段交付什么、如何验收、什么情况属于失败或需要顺延。

2. 合作总定位

第一期建议定位为：单人数字人直播 Beta + 短视频切片 MVP。首期先完成一个单人 3D 数字人直播间，目标是 1:1 复刻一个真人主播的讲课、表达、促单、评论回复和异议处理能力，并围绕现有直播内容沉淀可复用的切片结构。

可扩展不等于首期全部实现。首期会按可扩展结构设计，但交付目标会先聚焦在一个可验证、可复跑的单人数字人直播 Beta。

直播时长按双层验收口径理解：20-30 分钟只作为前期链路验证 / 小范围试播，用来确认数字人表现、评论读取、AI 回复、人工接管和日志留存链路是否跑通；首期 Beta 的最终直播交付验收，是在人工中控兜底情况下完成单场不少于 4 小时、目标 4-5 小时的稳定直播验证。该验收不是完全无人直播验收，也不取消人工接管。

| 维度 | 首期定位 | 后续扩展 |
| --- | --- | --- |
| 直播角色 | 一个单人 3D 数字人角色，围绕一个真人主播做能力蒸馏 | 新增导师、医生、专家等角色包 |
| 核心场景 | 讲课场景、带货 / 课程转化场景，口播作为讲课简化版 | 访谈、多角色、多专家、多业务线场景 |
| 切片工作流 | 围绕现有直播沉淀 4-5 类可复用结构模板 | 新增平台尺寸、字幕样式、钩子风格和内容方向 |
| 自动化程度 | Beta 阶段保留人工中控和人工兜底 | 稳定后逐步降低人工接管比例 |

3. 系统整体结构

| 模块 | 作用 | 首期交付内容 | 后续扩展方向 | 客户可自行调整程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资料资产层 | 沉淀直播录屏、课程资料、话术、异议、授权资料 | 资料接收清单、资料结构、基础确认表 | 扩展更多课程、更多账号资料 | 原始资料可自行补充，结构调整需协助 |
| 主播能力蒸馏层 | 从真人直播中提取讲课、互动、促单和异议处理规则 | 主播能力包、痛点库、异议库、促单库、禁用表达库 | 新增角色和新业务能力包 | 客户提供事实，我方负责拆解 |
| AI 直播大脑层 | 承接课程知识库、评论识别、回复规则和人工接管 | AI 直播大脑 v0、知识库、评论分类、回复模板、接管规则 | 多角色策略、更多知识库、更多平台链路 | 培训后可更新部分知识库 |
| 数字人直播表现层 | 呈现数字人形象、声音、口播、背景和直播间画面 | 单人数字人样板、讲课和带货场景样片 | 新增数字人、更多视觉场景 | 背景和基础文案较易调整 |
| 直播执行与复盘层 | 让试播和正式验证过程可记录、可复盘、可优化 | 20-30 分钟链路验证 / 小范围试播；Beta 最终 4-5 小时稳定直播验证 | 更长时段、更稳定链路、更多复盘指标 | 客户可填写复盘表 |
| 短视频切片工作流层 | 把直播回放转成可发布短视频素材 | 教学视频自动流 MVP、直播切片自动流 MVP、4-5 类结构模板 | 新增风格、尺寸、平台、账号内容方向 | 标题候选词和部分样式可调整 |

4. 针对客户问题的逐项回应

4.1 换形象、换主题是否需要重新开发

我们会尽量把可调整的内容做成配置项，但不同类型的调整工作量并不一样。背景、资料、权益和话术属于相对可配置内容；如果更换数字人本人或切换到完全不同的业务主题，则需要重新准备角色资料、声音形象、知识库和话术规则，建议作为后续新增角色或新增主题单独评估。

| 调整类型 | 首期处理方式 | 边界说明 |
| --- | --- | --- |
| 直播背景 | 相对简单，可做成配置 | 更换背景图、贴片、权益区位置属于视觉配置 |
| 课程资料 | 通过资料库 / 课程知识库更新 | 资料事实、价格、权益、退款规则需要客户确认 |
| 标题、活动、卖点 | 可配置或通过话术库调整 | 不能承诺成交、收益或课程效果结果 |
| 同类课程主题 | 资料完整时可适配 | 需要补齐新课程知识库和常见问题 |
| 跨赛道主题 | 需要重新整理知识库和业务规则 | 不建议混入首期免费变更 |
| 更换数字人本人 | 新增角色工程 | 不是简单配置，涉及形象、声音、授权、人设和话术 |

4.2 数字人角色扩展：导师、医生、专家

后续可以按“新增角色包”的方式扩展。每个角色都需要单独准备形象素材、声音素材、肖像授权、声音授权、角色人设、语气风格、专业知识库、禁用表达、常见问题、异议处理、合规边界和样片测试。

导师角色可以作为后续优先扩展；医生 / 专家角色涉及更强合规风险，需要额外审核，不建议混入首期。首期会预留结构，但不承诺首期完成多角色管理后台。

4.3 直播场景配置：口播、访谈、带货、课程讲解

| 场景类型 | 包含内容 | 首期建议 |
| --- | --- | --- |
| 视觉场景 | 背景图、直播间贴片、课程卡、权益区、主播站位、画面布局 | 讲课和带货场景可配置，背景更换相对简单 |
| 业务场景 | 讲课逻辑、促单逻辑、评论互动、访谈问答、专家咨询、风险边界 | 讲课和带货为重点；访谈、专家、多人成为二期评估项 |
| 口播场景 | 单人讲述、课程介绍、活动说明 | 可作为讲课场景简化版 |
| 多人 / 复杂访谈 | 多角色关系、问答脚本、控场逻辑 | 不含首期 |

4.4 短视频切片：固定流程还是持续优化工作流

首期不是只做一条死流程，而是做 4-5 类可复用切片结构模板，AI 根据直播内容自动适配。后续新增风格、尺寸、平台和新内容类型，可以在模板库基础上单独扩展。

| 切片结构 | 建议结构 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 引流型 | 痛点钩子 -> 结果感 -> 继续观看 / 进直播 / 咨询 | 吸引目标用户进入直播或咨询 |
| 课程讲解型 | 问题 -> 原因 -> 方法 -> 步骤 | 把直播讲解整理成可理解短内容 |
| 异议回应型 | 用户质疑 -> 解释 -> 依据 / 案例 -> 引导 | 回应价格、效果、时间等疑虑 |
| 案例信任型 | 案例背景 -> 改变过程 -> 结果反馈 -> 课程承接 | 建立信任，不夸大收益 |
| 促单转化型 | 权益 -> 适合人群 -> 风险解除 -> 下单提醒 | 合规推动转化 |

5. 首期交付包含哪些模块

• 单人数字人直播间样板，覆盖讲课场景和带货 / 课程转化场景。

• AI 直播大脑 v0、课程知识库、主播能力包、讲课结构规则、痛点识别规则。

• 评论识别规则、促单话术库、异议处理规则、禁用表达库、人工接管规则。

• 30 秒课程讲解样片、30 秒评论回复样片、30 秒促单样片、数字人声音样片、直播间视觉样板。

• 20-30 分钟链路验证 / 小范围试播录屏、评论日志、AI 回复日志、人工接管记录、问题清单。

• 首期 Beta 最终稳定直播验证：在人工中控兜底情况下，完成单场不少于 4 小时、目标 4-5 小时的直播验证，覆盖讲课、互动、评论回复、异议处理、促单引导、人工接管和日志复盘。

• 教学视频自动流 MVP、直播切片自动流 MVP、4-5 类切片结构模板。

• SOP、配置说明、测试报告、资料更新说明、后续优化计划和一次使用培训。

| 交付模块 | 首期交付物 | 验收证据 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直播样板 | 单人数字人直播间样板、讲课场景、带货 / 课程转化场景 | 样片、视觉样板、声音样片 | 聚焦一个真人主播能力复刻 |
| 直播大脑 | AI 直播大脑 v0、课程知识库、评论识别规则、禁用表达库 | 规则文件、知识库、历史评论回放测试记录 | 先确保回复可控、可复盘 |
| 人工兜底 | 高风险识别、人工接管条件、人工接管记录表 | 接管规则、试播日志 | Beta 阶段必须保留人工确认 |
| 链路验证 / 小范围试播 | 20-30 分钟 AI 链路验证、评论日志、AI 回复日志、问题清单 | 试播录屏、日志、复盘表 | 用于前期确认链路跑通，不作为最终直播交付时长 |
| Beta 稳定直播验收 | 单场不少于 4 小时、目标 4-5 小时的稳定直播验证，保留人工中控兜底 | 直播录屏、评论日志、AI 回复日志、人工接管记录、问题清单 | 验收看连续讲课、互动、评论回复、异议处理、促单引导、人工接管和复盘日志 |
| 短视频切片 | 教学视频自动流 MVP、直播切片自动流 MVP、4-5 类结构模板 | 1 条教学样片、3-5 条切片样片 | 首期不是无限风格库 |
| 交接培训 | SOP、配置说明、测试报告、后续优化计划、1 次培训 | 交付包、培训记录、确认表 | 便于客户后续复跑和反馈 |

6. 首期不包含哪些内容

以下内容并不是不能做，而是建议作为第二阶段或后续优化需求单独评估。这样第一期可以先聚焦在最关键的单人数字人直播和切片 MVP 上，确保项目能够真实跑通。

• 多数字人角色自由切换后台、多人同场直播、导师 / 医生 / 专家角色完整落地。

• 复杂访谈场景、完全无人直播、长期直播代运营。

• 无限新增切片风格、无限平台尺寸适配、新增 CRM / 数据看板 / 自动私信回复等系统。

• 第三方软件费用、第三方 API 费用、云服务费用、数字人工具订阅费。

• 抖音平台规则变化导致的额外适配，或客户后续新增业务线导致的系统重构。

7. 客户可以自行调整的内容

| 分档 | 客户可调整内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A. 可自行调整 | 直播背景图、课程名称、直播标题、活动权益文案、价格展示文案、课程基础介绍、简单口播文案、部分贴片素材、切片标题候选词 | 内容类和视觉类轻配置为主 |
| B. 培训后可调整 | 课程知识库更新、新增常见问题、新增用户异议、新增禁用表达、调整促单话术、调整标题风格、填写复盘表和直播前检查表 | 需要遵守格式和风险边界 |
| C. 需要技术支持 | 新数字人角色、新导师 / 医生 / 专家角色、新直播场景逻辑、访谈 / 多人直播、新平台接入、新评论链路、新后台、新切片结构大改、工具替换、部署迁移 | 涉及系统逻辑、角色工程、合规和链路适配 |

8. 项目执行阶段与付款方式

总预算建议按约 70,000 元沟通，主要对应首期系统搭建、主播能力蒸馏、AI 直播大脑规则整理、数字人直播样板调试、短视频切片工作流开发、测试交付、SOP 培训和 Beta 整合交付。第三方软件、API、云服务和数字人工具费用不默认包含在 70,000 元内。

| 阶段 | 付款比例 / 金额 | 阶段目标 | 我方交付 | 验收方式 | 失败标准与处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阶段 1：启动与资料锁定 | 50% / 35,000 元 | 锁定合作范围、资料清单、首期边界、讲课和带货场景、切片结构方向 | 执行计划、资料接收清单、系统结构说明、边界确认表、风险清单、第一批资料反馈 | 双方确认资料清单、首期范围、费用和阶段付款 | 核心资料、授权、价格权益、第三方账号权限不明确则顺延或暂停 |
| 阶段 2：数字人直播基础样板 | 20% / 14,000 元 | 完成单人数字人初步样板、讲课样片、促单样片、AI 直播大脑 v0 | 30 秒讲课 / 回复 / 促单样片、声音样片、视觉样板、知识库初版、规则初版 | 确认形象、声音、讲课逻辑、促单表达和试播准备 | 样片明显不合格、表达严重错误或合规风险突出时回到样片优化 |
| 阶段 3：AI 试播与短视频切片 MVP | 20% / 14,000 元 | 完成 20-30 分钟链路验证 / 小范围试播，验证讲课、评论、接管和切片自动流 | 试播录屏、评论日志、AI 回复日志、人工接管记录、切片样片、结构模板、复盘表 | 试播链路连续完成、日志可复盘、切片样片可独立发布 | 链路验证无法连续、无日志、无接管、无可复跑流程则降级或修正规则 |
| 阶段 4：Beta 整合交付 | 10% / 7,000 元 | 整合首期 Beta，完成单场不少于 4 小时、目标 4-5 小时的稳定直播验证、可复跑流程、SOP、培训和后续优化清单 | Beta 交付包、4-5 小时稳定直播验证录屏、评论日志、AI 回复日志、人工接管记录、配置说明、SOP、测试报告、问题清单、使用培训 | 在人工中控兜底情况下完成稳定直播验证，确认交付文件完整、能按 SOP 理解基础操作、确认后续扩展边界 | 未完成 4 小时以上直播验证、人工兜底不可执行、无直播录屏 / 评论日志 / AI 回复日志 / 人工接管记录，或缺核心交付物时补齐后再验收 |

9. 70,000 元费用拆分清单

| 费用项 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目启动、需求确认与系统结构设计 | 8,000 元 | 锁定合作范围、系统结构、风险边界和验收方式 |
| 资料接收、清洗规划与主播能力蒸馏 | 12,000 元 | 从直播录屏和资料中沉淀讲课、互动、促单和异议处理规则 |
| AI 直播大脑 v0 搭建 | 12,000 元 | 知识库、评论识别、回复规则、禁用表达和接管机制 |
| 单人数字人直播样板与讲课 / 带货场景调试 | 15,000 元 | 形象、声音、讲课、促单、直播间视觉样板 |
| 评论回复、异议处理、促单规则与人工兜底机制 | 8,000 元 | 高风险识别、合规促单、人工接管和复盘日志 |
| 短视频切片工作流 MVP | 10,000 元 | 教学视频自动流、直播切片自动流、结构模板和样片 |
| SOP、测试报告、培训与 Beta 整合交付 | 5,000 元 | 交付包、配置说明、测试报告和使用培训 |
| 合计 | 70,000 元 | 首期项目服务费用，不是第三方软件采购清单 |

10. 第三方软件 / API / 云服务费用说明

为了费用更透明，第三方软件、API、云服务和平台账号建议由客户自行购买和持有。我方负责在项目范围内完成接入、配置和调试。如果确需由我方代为采购，则按实际发生费用另行结算。

• 数字人工具订阅费、大模型 API 费用、TTS 语音合成费用。

• 云服务器、云存储、剪辑软件、插件、抖音平台相关服务费。

• 第三方软件涨价费用、第三方平台政策变化导致的额外适配费用。

• 如果客户希望把软件费用包含在 70,000 元内，则需要重新压缩首期人工交付范围，不建议默认混在一起。

11. 每阶段验收标准与失败标准

| 验收对象 | 通过标准 | 失败标准 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资料锁定 | 资料清单、授权、价格权益、退款规则、首期范围均确认 | 资料长期不完整，授权不明确，仍要求首期无限扩展 | 顺延、暂停或按已有资料降级 |
| 数字人样板 | 形象不出戏，声音语速可接受，讲课和促单表达准确合规 | 形象完全不可接受、声音明显不符、课程表达严重错误 | 回到样片优化或评估替代工具 |
| 平台链路 | 评论读取、AI 回复延迟、人工接管和日志留存可验证 | 评论读取不稳定、回复延迟过高、平台规则限制自动化 | 离线模拟、人工中控、降级直播流程 |
| AI 回复质量 | 能围绕课程事实回复，不乱承诺，不夸大，不跑题，高风险问题可接管 | 频繁跑题、错报权益、乱承诺效果、无日志 | 补资料、修规则、加禁区词和接管条件 |
| Beta 稳定直播 | 在人工中控兜底情况下，单场不少于 4 小时、目标 4-5 小时，覆盖讲课、互动、评论回复、异议处理、促单引导、人工接管和日志复盘 | 未完成 4 小时以上直播验证，人工兜底不可执行，高风险问题未接管，AI 频繁错答价格、权益、退款、效果承诺，或无直播录屏、评论日志、AI 回复日志、人工接管记录 | 补资料、修规则、强化接管条件，必要时暂停、顺延或采用替代链路 |
| 短视频切片 | 输出教学样片和 3-5 条直播切片，能归类到结构模板，可独立发布 | 结构混乱、字幕标题不可用、无法复跑 | 回到模板和判断规则优化 |
| 合作推进 | 阶段确认及时，阶段款按约定支付，新增需求走变更评估 | 长期不确认、中途大改目标、阶段款未支付 | 暂停、顺延或按已完成阶段结算 |

公平边界：客户资料未确认、账号权限异常、抖音平台限制、第三方软件故障、客户临时改口径等外部因素，不直接算作我方交付失败，应先进入暂停、顺延或替代方案评估。

最终 Beta 验收证据必须包括：直播录屏、评论日志、AI 回复日志、人工接管记录、问题清单和复盘记录。失败判断包括：AI 频繁错答价格、权益、退款、效果承诺，高风险问题未接管，或人工兜底不可执行。20-30 分钟链路验证只证明前期链路跑通，不代表最终交付直播时长。

• AI 频繁错答价格、权益、退款、效果承诺。

• 高风险问题未接管。

• 人工兜底不可执行。

12. 维护范围

12.1 首期包含的基础维护

建议交付确认后提供 15-30 天基础维护，覆盖首期范围内 bug 修复、配置文档错误修正、基础使用答疑、已交付流程跑不通的排查、简单参数调整和 SOP 使用解释。

12.2 不包含在免费维护内

• 长期代运营直播、每场直播陪跑调试、新增数字人角色、新增导师 / 医生 / 专家角色。

• 新增访谈场景、新切片风格、新平台尺寸适配、第三方软件接口变化、抖音规则变化。

• 客户账号权限异常、临时更换课程体系、新增业务线、系统部署迁移、长期数据看板和 CRM 接入。

13. 需求变更机制

不影响首期目标的小调整，可以放入当前阶段优化，不单独收费，前提是工作量可控。影响范围、周期或成本的新增需求，进入变更评估，单独确认报价和排期，并不影响原定首期交付验收。

| 典型变更 | 建议处理方式 |
| --- | --- |
| 新增数字人、导师、医生、专家 | 新增角色包评估，单独确认资料、授权、合规和样片测试 |
| 新增访谈、多角色同场、新平台适配 | 单独评估场景逻辑、链路、排期和费用 |
| 新增私信自动回复、CRM、后台配置系统、数据看板 | 作为新系统模块单独评估，不混入首期 |
| 新增长期运营服务 | 按运营频次、人力投入和响应时效另行报价 |

14. 客户资料交付责任

资料交付清单的核心原则是：客户提供原始资料和核心业务事实，我方负责后续解析整理。客户不需要提前完成数据清洗、评论分类、直播节奏拆解或成交节点分析。

| 资料模块 | 建议提交内容 | 建议数量 / 格式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完整直播录屏 | 自家历史直播、对标直播间录屏、每场直播说明表 | 20 场录屏，MP4/MOV + 表格 | 分析直播节奏、互动方式、成交节点和表达风格 |
| 课程 / 产品资料 | 价格、权益、交付、退款、适合人群、禁用表达、客服标准解释 | 每个课程 / 产品 1 个文件夹 | 确保讲解内容、权益表达和风险边界准确 |
| 主播话术与成交资料 | 直播脚本、提词器、成交话术、客服话术、社群转化话术、成交 SOP | 全部现有版本 | 支撑讲课表达、成交引导和话术迁移 |
| 用户问题与异议资料 | 高频问题、私信咨询、客服记录、销售咨询、售后问题、负面质疑 | 合计约 2000 条 / 份记录 | 支撑问题识别、异议处理和人工接管触发 |
| 数字人形象、声音与授权 | 肖像授权、声音授权、照片、口播视频、自然说话视频、人声素材 | 授权 3 类、照片约 100 张、视频约 15 条、音频 3 小时以上 | 用于形象、声音、语气和直播状态搭建 |

• 客户需要保证课程、价格、权益、退款规则真实准确。

• 涉及敏感信息可脱敏，但需要保留问题内容、成交上下文、回复过程和时间顺序。

• 账号密码、验证码、支付密码、银行卡信息不得放入普通资料包；账号权限通过安全方式另行交接。

• 客户需要对 AI 话术中的业务事实和高风险表达给出确认意见。

15. 我方交付责任

• 根据资料进行主播能力蒸馏，整理讲课结构、痛点、异议、促单规则。

• 搭建 AI 直播大脑 v0、单人数字人直播样板、讲课和带货场景初版。

• 建立评论回复规则、人工接管规则、禁用表达库和复盘日志。

• 完成 20-30 分钟链路验证 / 小范围试播，并在人工中控兜底情况下完成单场不少于 4 小时、目标 4-5 小时的 Beta 稳定直播验证。

• 完成教学视频自动流 MVP 和直播切片自动流 MVP。

• 输出 SOP、配置说明、测试报告、问题清单、后续优化计划和基础培训。

• 在基础维护期内修复首期范围内的问题，并协助客户理解已交付流程。

16. 合规与风险边界

• 不做虚假承诺，不承诺成交结果，不承诺课程效果，不做虚假稀缺，不夸大收益。

• 医生 / 专家类内容需额外合规审核，不建议混入首期。

• AI 话术需要客户确认业务事实；高风险问题进入人工接管。

• 平台政策变化、第三方工具能力限制和账号权限问题属于外部风险，需要按实际情况降级或调整。

17. 成果归属与资料安全

• 客户提供的课程资料、录屏、主播形象、声音和话术归客户所有，未经授权不得用于其他客户。

• 我方通用方法、通用工具、通用流程模板不等于全部源码买断。

• 为客户定制的配置、知识库、话术库、规则文件可交付客户使用。

• 是否交付源码、账号、部署环境，需要另行约定。

• 敏感信息需脱敏交付；API key、密码、验证码通过安全方式交接。

18. 暂停、顺延与结算机制

| 可暂停或顺延的情况 | 建议处理 |
| --- | --- |
| 客户资料未按时提供、阶段产物未确认、数字人授权不明确 | 项目顺延，不计为我方延期 |
| 第三方软件不可用、账号权限不完整、平台规则变化 | 先降级测试或调整链路，再评估影响 |
| 客户新增需求影响原计划、阶段款未支付 | 暂停当前阶段，重新确认范围、排期和费用 |
| 核心链路失败 | 按已完成产物和阶段结算，双方重新评估替代方案 |

结算建议：已完成阶段不退款，未开始阶段可协商；中途新增需求另行报价；核心链路失败时按已完成产物和阶段结算。

19. 下一步会议确认事项

| 确认项 | 建议会议结论 |
| --- | --- |
| 首期是否确认只做单人数字人直播 Beta？ | 确认 / 待补充 |
| 首期是否确认只做讲课和带货两个核心场景？ | 确认 / 待补充 |
| 是否确认换数字人、新导师、医生、专家属于后续扩展？ | 确认 / 待补充 |
| 是否确认第三方软件、API、云服务费用另算或客户自购？ | 确认 / 待补充 |
| 是否确认 4 阶段付款：50% / 20% / 20% / 10%？ | 确认 / 待补充 |
| 是否确认首期维护为 15-30 天基础维护？ | 确认 / 待补充 |
| 是否确认新增需求走变更评估？ | 确认 / 待补充 |
| 是否确认客户按资料清单提供原始资料？ | 确认 / 待补充 |
| 是否确认 AI 直播需要人工兜底？ | 确认 / 待补充 |
| 是否确认首期交付 Beta，不是完全无人直播平台？ | 确认 / 待补充 |
| 是否确认 20-30 分钟只作为链路验证 / 小范围试播，不作为最终直播交付时长？ | 确认 / 待补充 |
| 是否确认最终 Beta 验收为人工中控兜底下单场不少于 4 小时、目标 4-5 小时？ | 确认 / 待补充 |

附录 A：首期资料清单

• 20 场完整直播录屏：自家历史直播 10 场，对标直播间 10 场，单场建议 90-180 分钟。

• 课程 / 产品资料：价格、权益、交付、退款、适合人群、不适合人群、禁用表达和客服解释。

• 主播话术：开场、留人、讲课、痛点、案例、权益、价格、限时、下单、收尾等全部现有版本。

• 用户问题与异议：高频问题、私信、客服、销售、售后、负面质疑、价格异议、效果质疑。

• 数字人素材授权：肖像、声音、直播使用范围、照片、口播视频、自然说话视频、人声素材。

附录 B：验收证据清单

• 资料接收清单、首期边界确认表、风险和阻断清单。

• 数字人样片、声音样片、直播间视觉样板、讲课 / 回复 / 促单样片。

• AI 直播大脑 v0、课程知识库、规则库、禁用表达库、人工接管规则。

• 20-30 分钟链路验证 / 小范围试播录屏、评论日志、AI 回复日志、人工接管记录。

• Beta 稳定直播验收录屏、评论日志、AI 回复日志、人工接管记录、问题清单和复盘记录。

• 教学视频样片、直播切片样片、切片结构模板、SOP、测试报告、问题清单和优化计划。

附录 C：客户确认表

| 确认事项 | 客户确认 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 首期范围：单人数字人直播 Beta + 短视频切片 MVP |  |  |
| 首期不含多角色、医生 / 专家、多人同场和复杂访谈 |  |  |
| 第三方软件、API、云服务和平台费用另算或客户自购 |  |  |
| 客户按资料清单提供原始资料和授权 |  |  |
| AI 直播保留人工兜底，不承诺完全无人直播 |  |  |
| 新增需求进入变更评估 |  |  |
| 四阶段付款和验收方式 |  |  |